## Planning
Projet : FutNetSingleMaster
Killian Pasche | 145341 |  | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers)
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2023-05-25 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2023-05-29 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2023-05-30 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2023-06-02 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2023-06-05 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analyse |  |  | Lundi 1: Férié - Fête Dieu
Réalisation du planning et journal de travaille | Terminé | bar: Lundi 1
Diagramme use case | Terminé | bar: Lundi 4
Diagramme sequence | En cours | bar: 2023-05-22 5 to 2023-05-22 7; Mardi 1
Diagramme d'activité | - | bar: Mardi 1 to Mardi 3
Conception
Modèle relationnel de la BD | - | bar: 2023-05-23 6
Diagramme des classes des applications | - | bar: 2023-05-23 7 to 2023-05-23 8
Diagrammes d'interactions | - | bar: Mercredi 1 to Mercredi 2
Réalisation
Implémenter la BD | - | bar: Mercredi 3 to Mercredi 4
Implémenter les services REST | - | bar: 2023-05-24 5 to 2023-05-26 8; Mardi 1 to Mardi 4
Développer l'application front-end | - | bar: 2023-05-30 5 to 2023-06-01 8
Implémenter la communication entre le front-end et le back-end | - | bar: 2023-06-01 5 to Vendredi 2
Test
Login | - | bar: 2023-06-02 5
Session | - | bar: 2023-06-02 5
Ajout d'utilisateur | - | bar: 2023-06-02 5
Ajout de rencontre | - | bar: 2023-06-02 5
Documentation
Documenter l'analyse | - | bar: Lundi 2 to Lundi 3; Mardi 4 to 2023-05-23 5
Documenter la conception | - | bar: Mercredi 3 to Mercredi 4
Documenter la réalisation | - | bar: 2023-05-24 8; 2023-05-25 8; 2023-05-26 8; 2023-05-30 8; 2023-05-31 8; 2023-06-01 8; Vendredi 3 to Vendredi 4
Documenter les tests | - | bar: 2023-06-02 6
Faire la documentation d'utilisateur | - | bar: 2023-06-02 7 to 2023-06-02 8
Autre
Revue de projet | - | bar: 2023-05-22 8; Mercredi 3
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet