## Journal
Projet : FutNetSingleMaster |  |  |  | Revue de projet | Implémentation
Pasche Killian |  |  | 145341 | Discussion avec le chef de projet | Test
|  |  |  | Documentation | Problème + ref
Date | Travail effectué |  | Temps | Analyse | Solution
|  |  | [H.h] | Conception
2023-05-22 | Création du journal de travail |  | 0.5 | Début : 7h30
| Création du planning |  | 1
| Documentation |  | 2
| Diagramme Use Case |  | 1
| Diagramme de séquences |  | 2.5
| Préparation a la revue de projet |  | 0.5
| Revue de projet |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Pour ce premier jour tous c'est plutôt bien passé, j'ai eu la première visite des experts et ça c'est bien passé. J'ai bien avancé sur l'analyse j'espère continuer sur ce rythme. J'ai fini le diagramme de use case ainsi que deux diagrammes de séquences. Il faut que je rédige un pv de la revue de projet.
2023-05-23 | Rédaction du PV de la revue de projet (src : 00 - Documents/PV/ PV-22.05.23) |  | 0.25
| Diagramme de séquence / correction du diagramme Use Case |  | 0.75
| Diagramme d'activité |  | 1.5
| Maquette |  | 1.5
| Documentation |  | 1.5
| Diagramme ER |  | 0.5
| Diagramme de classe |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Aujourd'hui j'ai réussi à finir l'analyse, j'ai aussi pus commencé la conception. J'espère commencer la réalisation demain pour prendre le plus d'avance possible sur mon programme et pour pouvoir peaufiner le plus possible. J'ai corrigé le use case comme les experts me l'ont demandé et j'ai rédigé le pv.
2023-05-24 | Diagramme des classes |  | 1
| Diagramme d'interaction |  | 1.5
| Implémenter la BD |  | 0.5
| Documentation Conception |  | 1.5
| Implémenter les services REST (Session)1 |  | 3.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
1 J'ai sous-estimé l'implémentation au niveau des sessions. J'ai énormément de peine à faire fonctionner les sessions. J'ai fini la conception et je l'ai docummenté. J'ai documenté un maximum sur ce que j'avais déjà fait.
2023-05-25 | Implémenter les services REST (Récupéré les utilisateurs) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (Ajout d'utilisateurs) |  | 1
| Implémenter les services REST (modifier un utilisateur) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (supprimer un utilisateur) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (ajouter une rencontre) |  | 2.5
| Implémenter les services REST (valider une rencontre) |  | 1
| Documentation réalisation |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'étais toujours bloqué sur le problème 1, j'ai décidé de laisser tomber pour aujourd'hui, je me suis concentré sur l'api en général. J'ai aussi commencé à documenter la réalisation.
2023-05-26 | Implémente+B40:D47r les services REST1 |  | 3
| Implémenter les services REST (Récupérée les rencontres) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (Récupéré le classement) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (Modifier une rencontre) |  | 2
| Implémenter les services REST (Supprimer une rencontre) |  | 1
| Documentation réalisation |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
1 J'étais finalement partis chercher trop loin, la solution était beaucoup plus simple que ce que je faisais. J'ai bien avancé le serveur, j'ai fini d'implémenter les requêtes possibles. Il reste plus que quelques détails sur le serveur, j'ai pu avancer aussi un peux sur la documentation.
2023-05-30 | Finition du serveur |  | 2
| Documentation réalisation |  | 2
| Implémentation client (interface) |  | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai faits quelque finition sur le serveur, je devrais quand même y retourner en fonction de ce que j'ai besoin de récupérer dans le client. J'ai commencé le login dans le client histoire que je puisse tester les fonctionnalités au plus vite.
2023-05-31 | Implémentation du login |  | 2
| Préparation a la revue de projet |  | 0.5
| Revue de projet |  | 0.5
| Implémentation de la session (Client) |  | 0.5
| Documentation réalisation |  | 1.5
| Implémentation de la récupération du classement |  | 3
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai bien avancé sur la partie cliente, je pense que j'ai réussi le plus dur, il me reste plus qu'a faire la gestion de rencontre et d'utilisateur. J'ai également eu la revue de projet, ça c'est bien passé.
2023-06-01 | Implémentation de la récupération des rencontres |  | 3
| Implémentation de la gestion des rencontres. |  | 2
| Documentation réalisation |  | 1
| Test du login et de la session |  | 1
| Implémentation de la récupération des utilisateurs |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai réussi à bien rattraper le retard que j'avais pu prendre sur le serveur, j'espère ne pas rencontrer de problème sinon je risque de ne pas avoir le temps de finir. J'ai réalisé des tests mais je n'ai pas pensé à les documenter, je devrais repasser du temps dessus pour les documenter correctement.
2023-06-02 | Implémentation de la récupération des utilisateurs |  | 1.5
| Implémentation de la gestion des utilisateurs |  | 4.5
| Documentation réalisation |  | 0.5
| Documentation des tests |  | 1
| Test du login et de la session / ajout d'utilisateur / ajout de rencontre |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai réussi à finir la réalisation, tous les points ont été complétée. J'ai également fini la documentation des tests. Il me reste bien sur des détails dans la documentation comme dans la réalisation
2023-06-05 | Documentation utilisateur |  | 2
| Documentation générale |  | 6
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai peaufiné les détails qu'il restait un peux partout dans la documentation, j'ai également fini la documentation utilisateur. Je suis fière de mon travail, je pense que j'ai réalisé un bon travail.
|  | Total général > | 80
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !