## Journal
Projet : FutNetSingleMaster |  |  |  | Revue de projet | Implémentation
Pasche Killian |  |  | 145341 | Discussion avec le chef de projet | Test
|  |  |  | Documentation | Problème + ref
Date | Travail effectué |  | Temps | Analyse | Solution
|  |  | [H.h] | Conception
2023-05-22 | Création du journal de travail |  | 0.5 | Début : 7h30
| Création du planning |  | 1
| Documentation |  | 2
| Diagramme Use Case |  | 1
| Diagramme de séquence |  | 2.5
| Préparation a la revue de projet |  | 0.5
| Revue de projet |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Pour ce premier jour tous c'est plutôt bien passé, j'ai eu la première visite des experts et ça c'est bien passé. J'ai bien avancée sur l'analyse j'espère continuer sur ce rythme. J'ai finis le diagramme de use case ainsi que deux diagrammes de séquences. Il faut que je rédige un pv de la revue de projet.
2023-05-23 | Rédaction du PV de la revue de projet (src : 00 - Documents/PV/ PV-22.05.23) |  | 0.25
| Diagramme de séquence / correction du diagramme Use Case |  | 0.75
| Diagramme d'activité |  | 1.5
| Maquette |  | 1.5
| Documentation |  | 1.5
| Diagramme ER |  | 0.5
| Diagramme de classe |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Aujourd'hui j'ai réussi à finir l'analyse, j'ai aussi pus commencé la conception. J'espère commencer la réalisation demain pour prendre le plus d'avance possible sur mon programme et pour pouvoir paufinner le plus possible. J'ai corrigé le use case comme les experts me l'ont demandé et j'ai rédigé le pv.
2023-05-24 | Diagramme des classes |  | 1
| Diagramme d'interaction |  | 1.5
| Implémenter la BD |  | 0.5
| Documentation Conception |  | 1.5
| Implémenter les services REST (Session)1 |  | 3.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
1 J'ai sous-éstimmer l'implémentation au niveau des sessions. J'ai énormément de peine à faire fonctionner les session. J'ai finis la conception et je l'ai docummenter. J'ai documenter un maximum sur ce que j'avais déjà fait.
2023-05-25 | Implémenter les services REST (Récupéré les utilisateurs) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (Ajout d'utilisateur) |  | 1
| Implémenter les services REST (modifier un utilisateur) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (supprimer un utilisateur) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (ajouteur une rencontre) |  | 2.5
| Implémenter les services REST (valider une rencontre) |  | 1
| Documentaion réalisation |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'était toujours bloqué sur le problème 1, j'ai décider de laisser tomber pour aujoud'hui, je me suis concentré sur l'api en générale. J'ai aussi commencer a documenter la réalisation.
2023-05-26 | Implémenter les services REST1 |  | 3
| Implémenter les services REST (Récupéré les rencontres) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (Récupéré le classement) |  | 0.5
| Implémenter les services REST (Modifier une rencontre) |  | 2
| Implémenter les services REST (Supprimer une rencontre) |  | 1
| Documentaion réalisation |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
1 J'étais finalement partis chercher trop loin, la solution était beaucoup plus simple que ce que je fesais. J'ai bien avancé le serveur, j'ai finis d'implémenter les requettes possibles. Il reste plus que quelque détails sur le seveur, j'ai pus avancé aussi un peux sur la documentation.
2023-05-30 | Finition du serveur |  | 2
| Documentation réalisation |  | 2
| Implémentation client (intérface) |  | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai fais quelque finition sur le serveur, je devrais quand même y retourner en fonction de ce que j'ai besoin de récupéré dans le client. J'ai commencé le login dans le client histoire que je puisse tester les fonctionnalité au plus vite.
2023-05-31 | Implémetation du login |  | 2
| Préparation a la revue de projet |  | 0.5
| Revue de projet |  | 0.5
| Implémentation de la session (Client) |  | 0.5
| Documentaion réalisation |  | 1.5
| Implémentation de la récupération du classement |  | 3
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai bien avancé sur la partie cliente, je pense que j'ai réussi le plus dur, il me reste plus qu'as faire la gestion de rencontre et d'utilisateur. J'ai également eu la revue de projet, ça c'est bien passé.
2023-06-01
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2023-06-02
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2023-06-05
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | #REF!
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !