## Journal
Projet : FutNetSingleMaster |  |  |  | Revue de projet | Implémentation
Pasche Killian |  |  | 145341 | Discussion avec le chef de projet | Test
|  |  |  | Documentation | Problème + ref
Date | Travail effectué |  | Temps | Analyse | Solution
|  |  | [H.h] | Conception
2023-05-22 | Création du journal de travail |  | 0.5 | Début : 7h30
| Création du planning |  | 1
| Documentation |  | 2
| Diagramme Use Case |  | 1
| Diagramme de séquence |  | 2.5
| Préparation a la revue de projet |  | 0.5
| Revue de projet |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Pour ce premier jour tous c'est plutôt bien passé, j'ai eu la première visite des experts et ça c'est bien passé. J'ai bien avancée sur l'analyse j'espère continuer sur ce rythme.
2023-05-23 | Rédaction du PV de la revue de projet (src : 00 - Documents/PV/ PV-22.05.23) |  | 0.25
| Diagramme de séquence / correction du diagramme Use Case |  | 0.75
| Diagramme d'activité |  | 1.5
| Maquette |  | 1.5
| Documentation |  | 1.5
| Diagramme ER |  | 0.5
| Diagramme de classe |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Aujourd'hui j'ai réussi à finir l'analyse, j'ai aussi pus commencé la conception. J'espère commencer la réalisation demain pour prendre le plus d'avance possible sur mon programme et pour pouvoir paufinner le plus possible.
2023-05-24 | Diagramme des classes |  | 1
| Diagramme d'interaction |  | 1.5
| Implémenter la BD |  | 0.5
| Documentation Conception |  | 1.5
| Implémenter les services REST (Session)1 |  | 3.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
1 J'ai sous-éstimmer l'implémentation au niveau des sessions. J'ai énormément de peine à faire fonctionner les session.
2023-05-25 | Implémenter les services REST |  | 6
| Documentaion réalisation |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'était toujours bloqué sur le problème 1, j'ai décider de laisser tomber pour aujoud'hui, je me suis concentré sur l'api en générale.
2023-05-26 | Implémenter les services REST1 |  | 7
| Documentaion réalisation |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
1 J'étais finalement partis chercher trop loin, la solution était beaucoup plus simple que ce que je fesais. J'ai bien avancé le serveur. Je vais travaillé dessus ce week-end afin de pouvoir commencé le côté client dès mardi.
2023-05-30
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2023-05-31
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2023-06-01
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2023-06-02
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2023-06-05
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | #REF!
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !